## Tabelle1
Priority scale | high | medium | low | trivial |  | Storypoints: Fibonacci-Reihe bis 21
Business Value scale | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1,2,3,5,8,13,21
Priority | BusinessValue | Product Goal | Theme | US_ID | As a… | I want to be able to … | So that… | StoryPoint | Estimates (hours) | Acceptance Criteria
high | 4 | 1 - Auth | Registrieren | 1 | Gast | möchte ich mich registrieren können | damit ich ein eigenes Benutzerkonto für meine Lernfortschritte habe. | 8 | 5 | Funktionierend Formular zum Registrieren mit Username, Email und Passwort
high | 4 | 1 - Auth | Anmelden | 2 | Gast | möchte ich mich anmelden können | damit ich auf meine persönlichen Flashcards und meinen Lernfortschritt zugreifen kann | 5 | 3 | Formular mit Username/Email und Passworteingabe, das bei Erfolg auf Dashboard leitet
high | 3 | 1 - Auth | Abmelden | 3 | Benutzer | möchte ich mich abmelden können | damit mein Konto auf gemeinsam genutzten Geräten geschützt ist | 5 | 3 | Button zum Abmelden in Navbar, die erfolgreich abmeldet
high | 4 | 2 - Lernkarten | Lernkarte erstellen | 4 | Benutzer | möchte ich Lernkarten mit Vorder- und Rückseite erstellen können | damit ich eigene Lerninhalte hinterlegen kann | 8 | 6 | Lernkarten können mit Formular (Frage, Antwort, Stapelzugehörigkeit) erstellt werden
medium | 3 | 2 - Lernkarten | Lernkarte kategorisieren | 5 | Benutzer | möchte ich meine Lernkarten einem Stapel zuordnen können | damit ich meine Lerninhalte strukturieren kann | 2 | 1 | Stapelzugehörigkeit wird angezeigt
medium | 2 | 2 - Lernkarten | Lernkarte updaten | 6 | Benutzer | möchte ich meine eigenen Lernkarten bearbeiten können | damit ich Fehler korrigieren oder Inhalte aktualisieren kann | 3 | 2 | Button führt zu Formular, das Eintrage bearbeiten lässt
trivial | 3 | 2 - Lernkarten | Lernkarte löschen | 7 | Benutzer | möchte ich meine eigenen Lernkarten löschen können | damit nicht mehr benötigte Lerninhalte entfernt werden | 1 | 1 | Lernkarten haben einen Button zum Löschen mit Bestätigungsdialog
trivial | 3 | 2 - Lernkarten | Stapel freigeben | 8 | Benutzer | möchte ich meine Flashcards öffentlich freigeben können | damit andere Benutzer diese ebenfalls zum Lernen nutzen können. | 2 | 1 | Ein Stapel hat einen Button zum Freigeben von Stapeln
low | 3 | 2 - Lernkarten | Öffentliche Karten anzeigen | 9 | Benutzer | möchte ich freigegebene Flashcards anderer Benutzer durchsuchen können | damit ich neue Lerninhalte entdecken kann | 3 | 2 | Öffentliche Stapel können in einer Liste angezeigt werden
low | 3 | 2 - Lernkarten | Öffentliche Karten hinzufügen | 10 | Benutzer | möchte ich freigegebene Flashcards zu meinem Lernplan hinzufügen können | damit ich diese mit meinem eigenen Lernfortschritt lernen kann. | 3 | 2 | Öffentliche Stapel können in den eigenen Vorrat kopiert werden
high | 4 | 3 - Lernsession | Lernsession starten | 11 | Benutzer | möchte ich eine Lernsession starten können | damit mir aktuell fällige Flashcards angezeigt werden | 3 | 2 | Button zum Starten einer Session, die sofort die erste Karte anzeigt
high | 2 | 3 - Lernsession | Lernkarte bewerten | 12 | Benutzer | möchte ich nach dem Lernen einer Flashcard eine Bewertung abgeben können (leicht, schwer, falsch) | damit das System den nächsten Wiederholungszeitpunkt berechnet nach Spaced Repetition bewertet | 13 | 8 | Lernkarten in Session haben Buttons zum Anzeigen der Antwort und zum Bewerten
medium | 4 | 4 - Gamification | Dynamische Progressanzeige | 13 | Benutzer | möchte ich eine sofortige Rückmeldung über Fortschritt | damit ich motiviert bin, weiter zu lernen | 5 | 3 | Jedes Bewerten einer Lernkarte hat ein sofortiges Popup zur Folge, und ein Counter wird angezeigt
low | 3 | 4 - Gamification | Ranking | 14 | Benutzer | möchte ich ein Ranking der Benutzer einsehen können | damit ich einen Vergleich habe und angespornt bin, weiter zu arbeiten | 5 | 3 | Auf dem Dashboard ist ein Element, das die aktuell besten 5 User und den eigenen Platz anzeigt
trivial | 4 | 5 - AI | AI-Erstellung | 15 | Benutzer | möchte ich ein Thema oder einen Text eingeben können | damit eine AI mir daraus automatisch Lernkarten erstellt | 13 | 6 | Formular zum Eingeben von Thema/Text aus dem ein angebundener AI-Agent die Karten erstellt, die sofort gesichtet und bearbeitet werden können
trivial | 2 | 5 - AI | AI-Korrektur | 16 | Benutzer | möchte ich die Möglichkeit haben, dass ein AI-Agent meine Lernkarten auf Korrektheit überprüft | damit ich nur korrekte Fakten lerne | 3 | 2 | Button bei Karten, der einen AI-Check ermöglicht und eine Anzeige mit Korrekturmöglichkeiten triggert
50